| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2023】1455号信息化项目-北京市西城区棉花胡同幼儿园-主园校园广播系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811877027 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 18.655 |  | 18.655 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 18.655 |  | 18.655 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过我园校园广播系统的全面升级改造，解决我校目前存在的广播设备老化、故障频繁、使用不便等等实际问题，为我园师生带来先进可靠的广播系统设备，满足学校全方位的使用需求。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施完善了我园校园广播设备，满足了我园对校园广播的使用需求。新设备得到了师生的共同认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：IP广播设备项目包含的主要设备有IP网络广播服务器1台，IP网络广播软件1套，WIFI客户端1套，DVD播放机1台，会议麦克风1支，数字前级效果器1台，IP网络音箱1对，彩屏桌面话筒1台，智能电源时序器1台，广播机柜1台，IP网络音箱13只，IP网络功放1台，壁挂音箱12只，智能音乐编程播放器1台，无线麦克风3套，IP网络前置终端1台，防水音柱3只，24口poe网络交换机1台以及配套施工辅料1批。 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设备正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：设备年平均故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目启动阶段：2023年7月 项目实施阶段：2023年8月上旬 项目完成时间：2023年8月中旬 项目验收时间：2023年8月底 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总金额 |  |  | 18.655万元 | 18.655万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：年度维护成本增长率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好。符合环保标准。能够提升学习环境，节省维护维修成本和人力物力。 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有利于我校教育教学工作的提高，有利于提高我校的社会影响力。 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生及家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |