| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年设备更新-北京市西城区棉花胡同幼儿园-厨房设备-棉幼七条分园和主园食堂大锅灶、蒸箱更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.697 | 7.697 |  | 7.697 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.697 | 7.697 |  | 7.697 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，完成主园的蒸箱和七条大锅灶和蒸箱的更新，消除老旧设备存在的安全隐患，保障幼儿园设备运行安全提升幼儿园餐食质量，保障了幼儿餐具的消毒效果。 |  |  |  |  |  | 选择的产品工作稳定可靠、安全、售后服务好，符合厨房设备行业标准，有利于我园的食堂工作质量的提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 双门蒸饭柜（电热）5台 |  |  | 4万元 | 4万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：单头大锅灶（燃气）2台 |  |  | 1.8万元 | 1.8万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：双门蒸饭柜（燃气）1台 |  |  | 18970元 | 18970元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设备年平均故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：设备验收合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 项目启动阶段：2024年7月 项目实施阶段：2024年8月上旬 项目完成时间：2024年8月中旬 项目验收时间：2024年8月底 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 严格控制项目总金额 |  |  | ≤76970元 | ≤76970元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： 选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合厨房设备行业标准，有利于我园的食堂工作的提升。 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 师生及家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |